## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 无锡市惠山区水澄路与天锦路交叉口西北侧地块土地储备专项债项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 无锡市惠山自然资源服务中心 （无锡市惠山区土地收购储备中心）
国家重大项目库代码 |  |  |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320206-0005
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 5.62 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 5.62
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成既定土地收储，确保资金合规支付 2、夯实项目基础，保障未来收益平衡 |  |  |  | 1、2025年度，依法合规完成土地收储工作。确保申请的5.62亿元专项债券资金及配套财政资金共计9.73亿元，依据收储合同约定，安全、精准、及时支付至原土地使用权人，专项用于土地收购款项。 2、项目在年度内按计划启动，并严格管理收储成本，为后续实现项目收益与融资的自求平衡提供前期保障。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 2025年申请专项债券资金5.62亿元已到位
|  | 指标2：预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 债券资金已全部打到原产权单位
|  | 指标3：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 严格按照批复用途使用，无挪用
| 组织实施 | 指标1： 手续完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | 收储程序合规，评估、定价、政府决策、协议签订等环节完整，材料齐全
|  | 指标2：实施进度符合率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 按照收储合同进度完成资金拨付，交地验收
产出 | 数量指标 | 指标1：土地收储完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 实际完成收购的土地面积与计划收购面积一致
| 质量指标 | 指标1：净地交付标准达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 土地验收权属清晰、补偿到位、无法律纠纷
| 时效指标 | 指标1： 收储工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 已在计划时间内完成全部收购工作
| 成本指标 | 指标1：收储成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | 实际收储总成本不超过批复总投资。
效益 | 经济效益 | 指标1：预期收益覆盖倍数 | ≥1.2倍 | ≥1.2倍 | 5 | 5 | 项目预期土地出让净收益对专项债券本息和的覆盖能力达到1.2以上
|  | 指标2： 资金成本节约效益 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 使用专项债券节约更多利息费用
| 社会效益 | 指标1：存量土地盘活成效 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 有效处置存量闲置土地，防止资源浪费，稳定市场预期
| 生态效益 | 指标1：地块复绿比率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 地块内部已全部播撒草籽，100%复绿
| 可持续影响 | 指标1：优化城市土地供应结构，提高土地利用效率 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | 促进土地资源的合理利用和城市规划的科学实施。为城市建设和经济发展提供稳定的土地资源保障
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1： 被收储企业满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 10 | 10 | 项目按时完成，资金准时到位，服务对象满意
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100