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2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程
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招   标  人： 无锡前丰农业有限公司               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                               
招标代理机构： 永道工程咨询（江苏）有限公司      （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                               

日  期：2026年 7月
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1、 投标须知
1． 项目概况与招标范围
1.１建设地点：见招标公告；
1.２工程规模：见招标公告；
1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期，根据每次下达任务实际进度要求为准；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按中标价的万分之八向发包人支付违约金，无限额。
1.4招标范围：见招标公告；
1.5 质量要求：一次验收合格。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。
1.6标段划分：本工程共分1个标段。
2．工程明标总价
见招标公告。
3．投标人资格要求
见招标公告。
4．投标费用
投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。

2、 开标、定标
1． 开标时间（投标截止时间）
见招标公告。
2．开标地点：
见招标公告。
3．其他有关事项：
见招标公告。
4．开标程序
（1）开标由招标人或招标代理主持；
（2）所有到会投标人代表签到，并在开标会议期间关闭所有通讯工具；
（3）招标人或招标代理当众宣布投标截止前参加投标的所有投标人名单；
（4）招标人或招标代理介绍参加开标会议的工作小组成员；
（5）招标人或招标代理按招标文件的规定对投标人资格及投标人代表的身份进行符合性审查（未按要求提交符合性检查资料的或符合性审查不通过的，均不得进入抽签程序）；
（6）通过符合性审查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取第一轮代码球；
（7）投标人代表根据第一轮代码球顺序号进行第二轮中标号的抽取，抽到1、2、3号的企业分别为本项目第一、第二、第三中标候选人；
（8）招标人、监督人、招标代理、投标人签字确认；
（9）招标人将第一、第二、第三中标候选人及相关情况录入前洲街道政府网站进行公示，公示期限为3天。
5．符合性检查：
投标人应携带授权代理人的身份证原件，将授权委托书、投标（明标明投）承诺书、被授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料（2026年4月-2026年6月）、企业营业执照、资质证书以及安全生产许可证（复印件加盖公章）、项目负责人注册建造师证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）（复印件加盖公章）装入一个封袋中一起提交。（未按要求提交符合性检查资料的或符合性审查不通过的，均不得进入抽签程序）
6．定标：
（1）公示结束后，第一候选人在3个工作日内编制完成项目的施工组织设计（或施工方案或实施方案）（一式三份），交由项目主管部门审核。逾期未提交，则作自动放弃中标处理，由第二候选人替补，以此类推。中标候选人如逾期未提交项目施工组织设计（或施工方案或实施方案），视作无正当理由放弃中标，将作退出当期企业名录库处理。
（2）项目主管部门在3个工作日内完成对中标候选人的施工组织设计（或施工方案或实施方案）审核工作（逾期认定为认可）。通过的，向候选人发出中标通知书。未通过的，则告知未通过原因，并通知下一候选人替补。
（3）招标人在30天内与确定的中标单位签订合同。







三、合同条款及其附件
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工程名称：2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程
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[bookmark: _Toc498006744][bookmark: _Toc38746988]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc38746989]发包人（全称）：无锡前丰农业有限公司
[bookmark: _Toc38746990][bookmark: _GoBack]承包人（全称）：                    
[bookmark: _Toc38746991]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc38746992][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
[bookmark: _Toc38746993]1.工程名称：2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程
[bookmark: _Toc38746994]2.工程地点：无锡市惠山区前洲街道。
[bookmark: _Toc38746995]3.工程立项批准文号： QZ2026061704。
[bookmark: _Toc38746996]4.资金来源： 自筹 。
[bookmark: _Toc38746997]5.工程内容：招标范围内的城市更新提优市政修复零星工程。
[bookmark: _Toc38746998]群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: _Toc38746999][bookmark: _Toc38747000][bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：招标范围内的城市更新提优市政修复零星工程。
二、合同工期
[bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc38747004]自合同签订之日起至2026年12月底（具体开工日期，根据每次下达任务实际进度要求为准；如承包人不能在甲方要求时限内完成，则每拖延一天，按中标价的万分之八向发包人支付违约金，无限额）。非承包人原因导致的停工，停工工期不计入上述总工期内。
三、质量标准
一次验收合格；如本工程达不到一次验收或考核合格标准，承包人须修整至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc38747006]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价：暂定金额（大写）玖拾万元整（人民币）
￥：暂定金额900000.00元
其中不含税金额（大写）_______（小写）______元，增值税税率为__%，增值税额（大写）_______，（小写）        元。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc38747019]2.合同价格形式：固定费率。工程按实结算，总价下浮 6 %，即最终价款按审定价下浮 6 %作为该项目结算价。
五、项目经理
[bookmark: _Toc38747020]承包人项目经理：           。
[bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc38747021]六、合同文件构成
[bookmark: _Toc38747022]本协议书与下列文件一起构成合同文件：
[bookmark: _Toc38747023]（1）中标通知书（如果有）；
[bookmark: _Toc38747024]（2）投标函及其附录（如果有）； 
[bookmark: _Toc38747025]（3）专用合同条款及其附件；
[bookmark: _Toc38747026]（4）通用合同条款；
[bookmark: _Toc38747027]（5）技术标准和要求；
[bookmark: _Toc38747028]（6）图纸；
[bookmark: _Toc38747029]（7）已标价工程量清单或预算书；
[bookmark: _Toc38747030]（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc38747031]在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc38747032]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc38747033]七、承诺
[bookmark: _Toc38747034]1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
[bookmark: _Toc38747035]2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc38747036]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc38747037]八、词语含义
[bookmark: _Toc38747038]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc38747039][bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
[bookmark: _Toc38747040]本合同于2026年08月    日签订。
[bookmark: _Toc38747041][bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
[bookmark: _Toc38747042]本合同在无锡前丰农业有限公司签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc38747043]十一、补充协议
[bookmark: _Toc38747044]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc38747045][bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
[bookmark: _Toc38747046]本合同自 甲乙双方签字、盖章后 生效。
[bookmark: _Toc38747047][bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
[bookmark: _Toc38747048]本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。


[bookmark: _Toc38747049]发包人：  (公章)                                 承包人：  (公章)
                              
[bookmark: _Toc38747050]法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: _Toc38747051]（签字）                                         （签字）

[bookmark: _Toc38747052]组织机构代码：                             组织机构代码：              
[bookmark: _Toc38747053]地  址：                           地  址：         
[bookmark: _Toc38747054]邮政编码：                           邮政编码：     
[bookmark: _Toc38747055]法定代表人：                                 法定代表人：               
[bookmark: _Toc38747056]委托代理人：                                 委托代理人：               
[bookmark: _Toc38747057]电  话：                         电  话：       
[bookmark: _Toc38747058]传  真：                         传  真：       
[bookmark: _Toc38747059]电子信箱：                                       电子信箱：     
[bookmark: _Toc38747060]开户银行：                         开户银行：     
[bookmark: _Toc38747061]账  号：                             账  号：       
[bookmark: _Toc498006745][bookmark: _Toc38747062]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc38747063]采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc498006746][bookmark: _Toc38747064]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc38747065][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc38747066]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc38747067]1.1.1合同
[bookmark: _Toc38747068]1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸。
[bookmark: _Toc38747069]1.1.2 合同当事人及其他相关方
[bookmark: _Toc38747070]1.1.2.4监理人：
[bookmark: _Toc38747071]名    称：                                            ；
[bookmark: _Toc38747072]资质类别和等级：                                      ；
[bookmark: _Toc38747073]联系电话：                                            ；
[bookmark: _Toc38747074]电子信箱：                                            ；
[bookmark: _Toc38747075]通信地址：                                            。
[bookmark: _Toc38747076]1.1.2.5 设计人：
[bookmark: _Toc38747077]名    称：                                             ；
[bookmark: _Toc38747078]资质类别和等级：                                       ；
[bookmark: _Toc38747079]联系电话：                                             ；
[bookmark: _Toc38747080]电子信箱：                                             ；
[bookmark: _Toc38747081]通信地址：                                             。
[bookmark: _Toc38747082]1.1.3 工程和设备
[bookmark: _Toc38747083]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                          。
[bookmark: _Toc38747084]1.1.3.9 永久占地包括：                                                。
[bookmark: _Toc38747085]1.1.3.10 临时占地包括：   发包人不提供临时占地。承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时工程用地或施工用地。如果需要，除非合同中或双方另有约定，承包人应自行安排且相应的费用已包含在合同价款中。
[bookmark: _Toc38747086]1.3法律 
[bookmark: _Toc38747087]适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。
[bookmark: _Toc38747088]1.4 标准和规范
[bookmark: _Toc38747089]1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程等。
[bookmark: _Toc38747090]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；
[bookmark: _Toc38747091]发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；
[bookmark: _Toc38747092]发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商 。
[bookmark: _Toc38747093]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。
1.4.3.1在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合1.4.1、1.4.2项标准与规范的相应要求。
1.4.3.2 在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。
1.4.3.3 对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在  天前报监理人，经审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。
1.4.3.4 当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.1.4.1、1.4.2项标准与规范中最新和最严格的。
b.中华人民共和国国家标准。
c.有关部门标准与规范。
[bookmark: _Toc38747094]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc38747095][bookmark: _Hlk23325971]合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议；(2)合同协议书；(3)专用合同条款、专用合同条款补充、专用合同条款附件；(4)中标通知书（如果有）；(5)投标人澄清函及其相应回函（如果有）；(6)招标补充文件及答疑（如果有）；(7)通用合同条款；(8)招标文件；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)已标价工程量清单或预算书；（12）投标文件；(13)其他合同文件：《施工界面划分表》、《施工总承包项目管理协议书》、《建设工程廉洁责任书》、《房屋建筑工程质量保修书》、《廉洁从业告知书》等；(14)在合同订立及履行过程中双方有关工程的签证、变更，双方往来文件等形成的与合同有关的文件。优先顺序按照上述约定执行，并进一步约定如下：如果在同一顺序的不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、前后矛盾或不一致之处，优先以最严格之要求为准，若无法判断严格程度的，则以最新签署文件为准。若在无法根据合同法律解释顺序进行澄清或仍不足以澄清的情况下，除非本合同另有约定，以双方协商为准，如无法协商一致的，以发包人所选定的合同组成部分为准，不受上述排列次序的限制 。
[bookmark: _Toc38747096]1.6 图纸和承包人文件	
[bookmark: _Toc38747097]1.6.1 图纸的提供
[bookmark: _Toc38747098]发包人向承包人提供图纸的期限： 开工通知载明的开工日期前7天；
[bookmark: _Toc38747099]发包人向承包人提供图纸的数量： 三套 ；
[bookmark: _Toc38747100]发包人向承包人提供图纸的内容：  1、发包人认为与本合同文件约定的承包范围相关的图纸资料。2、发包人在招标阶段已向承包人提供的项目资料，供投标人在编制投标文件时参考，发包人并不能保证其完全有效、完整，且与现场完全一致，承包人需要采用时，必须对发包人提供的资料进行核实、论证或现场勘查，并对上述资料的理解、推论和应用自行负责，发包人对承包人据此自行作出的任何判断和决策不承担任何责任，承包人不得以此为由而要求费用增加和/或工期延长。当承包人认为已提供资料欠缺或有问题时，应当在本项目答疑澄清阶段提出。
[bookmark: _Toc38747101]1.6.4 承包人文件
[bookmark: _Toc38747102]需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求 ；
[bookmark: _Toc38747103]承包人提供的文件的期限为： 正式开工前7天   ；
[bookmark: _Toc38747104]承包人提供的文件的数量为： 一式三份 ；
[bookmark: _Toc38747105]承包人提供的文件的形式为： 书面文本 ；
[bookmark: _Toc38747106]发包人审批承包人文件的期限： 按通用合同条款 。
[bookmark: _Toc38747107]1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: _Toc38747108]关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，相关费用已包含在合同价中。
[bookmark: _Toc38747109]1.7 联络
[bookmark: _Toc38747110]1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc38747111]1.7.2 发包人接收文件的地点：                         ；
[bookmark: _Toc38747112]发包人指定的接收人为：                               。
[bookmark: _Toc38747113]承包人接收文件的地点：                               ；
[bookmark: _Toc38747114]承包人指定的接收人为：                               。
[bookmark: _Toc38747115]监理人接收文件的地点：                               ；
[bookmark: _Toc38747116]监理人指定的接收人为：                               。
[bookmark: _Toc38747117]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc38747118][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: _Toc38747119][bookmark: EB589c612eaf5e4fe884efccd061734b3a]关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，费用由承包人承担，发包人协助。（1）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的合法手续，并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。（4）承包人必须接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效的整改。承包人应在接到整改通知后7天内整改到位，如有逾期，按2000元/天的标准向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc38747120]10.3 场内交通
[bookmark: _Toc38747121]关于场外交通和场内交通的边界的约定：以场地施工围墙、围栏作为边界划分标准；如设置有多层围墙或围栏的，则以最外层作为边界划分标准；如未设置围墙或围栏的，则以场地红线作为边界划分标准（红线内的市政道路为场外交通）。
[bookmark: _Toc38747122][bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。
[bookmark: _Toc38747123]10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: _Toc38747124]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
[bookmark: _Toc38747125]1.11 知识产权
[bookmark: _Toc38747126]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
[bookmark: _Toc38747127]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc38747128]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
[bookmark: _Toc38747129]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc38747130]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担 。
[bookmark: _Toc38747131]1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc38747132]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
[bookmark: _Toc38747133]允许调整合同价格的工程量偏差范围：只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，由承包人报出单价，经审计和发包人确认。
[bookmark: _Toc38747134][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
[bookmark: _Toc38747135]2.2 发包人代表
[bookmark: _Toc38747136]发包人代表：
[bookmark: _Toc38747137]姓    名：                                 ；
[bookmark: _Toc38747138]身份证号：                                 ；
[bookmark: _Toc38747139]职    务：                                 ；
[bookmark: _Toc38747140]联系电话：                                 ；
[bookmark: _Toc38747141]电子信箱：                                 ；
[bookmark: _Toc38747142]通信地址：                                 。
[bookmark: _Toc38747143]发包人对发包人代表的授权范围如下： 经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
[bookmark: _Toc38747144]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
[bookmark: _Toc38747145]2.4.1 提供施工现场
[bookmark: _Toc38747146]关于发包人移交施工现场的期限要求：   /      。
[bookmark: _Toc38747147]2.4.2 提供施工条件
[bookmark: _Toc38747148]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表；由承包人在发包人指定位置安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆，供水管线（含消防栓）至施工及生活区域。水电管理费由总承包单位统一进行，承包人必须确保现场接电、接水及相关事宜的安全到位。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用已包含在承包价中。（2）施工场外的道路已开通，施工场内道路由承包人负责开通。（3）进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。（4）由发包人办理施工所需证件、批件，承包人协助。（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前，承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验，并由承包人提供书面报告，提交监理和发包人。（6）开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进一步对施工图纸的会审和详细交底。（7）发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他需保护物进行交底；由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他保护物进行保护。因以上两项产生的费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc38747149]2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: _Toc38747150]发包人提供资金来源证明的期限要求：    /            。
[bookmark: _Toc38747151]发包人是否提供支付担保：         /           。
[bookmark: _Toc38747152]发包人提供支付担保的形式：          /        。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc38747153][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
[bookmark: _Toc38747154]3.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc38747155]（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合《建设工程文件档案整理规范》(GB/T50328―2001)及工程所在地建设工程档案归档规范要求、工程所在地城建档案馆和建设行政管理部门要求的竣工验收报告、竣工图、工程资料及工程照片、影像文件等竣工资料，包括但不限于以下资料：中标通知书、会议纪要、施工合同及附件、施工单位资质证书、图纸会审纪要、开工报告和竣工报告及工期延期联系单、竣工验收记录、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗、投标文件商务标及电子盘、投标文件技术标、地勘报告、施工图及电子盘；承包人、发包人、监理人按规定签字认可的竣工图纸、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案、原始地形、地貌抄测记录、材料、设备认质核价单、设计变更单、技术核定单、现场签证单、甲供材料(设备)收货验收签收单、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告、工程照片、影响资料、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”、建设单位付款情况表、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件、结算资料报送承诺书、其他有关影响工程造价、工期等资料、移交资料签收表。竣工图纸包括整个工程的实际施工和安装图纸，包括整个工程进行期间作过的任何补充和修改的图纸。所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及发包人的要求。
[bookmark: _Toc38747156]承包人需要提交的竣工资料套数：     三套                  。
[bookmark: _Toc38747157]承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人承担                。
[bookmark: _Toc38747158]承包人提交的竣工资料移交时间：  交(竣)工验收合格后60天内   。
[bookmark: _Toc38747159]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订，所有竣工图需分别提供纸质及电子版。
[bookmark: _Toc38747160][bookmark: _Toc38747175]（10）承包人应履行的其他义务：（10.1）每月20日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。（10.2）无偿提供业主办公室2间，费用已在报价中考虑。临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。（10.3）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。（10.4）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。（10.5）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。（10.6）本工程不计取赶工措施费，工程结算时合同双方须遵守无锡市工程建设管理和工程审计的相关规定。最终以审计结果为准。（10.7）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。（10.8）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。（10.9）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费、根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由发包人承担，因检验不合格导致增加的检验试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。（10.10）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。（10.11）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。（10.12）若双方对工程质量有争议，由无锡市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。（10.13）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。（10.14）安保工作及安全责任：施工中发生的一切质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并接受相关部门的处理。（10.15）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。（10.16）承包人不得拖欠农民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。若发生农民工讨薪事件，将对承包人处以20000元-100000元/次的罚款，发包人有权从工程款中直接扣除。
	[bookmark: _Toc38747176]系数N取值表

	[bookmark: _Toc38747177]序号
	[bookmark: _Toc38747178]工程合同造价M（万元）
	[bookmark: _Toc38747179]系数N取值

	[bookmark: _Toc38747180]1
	[bookmark: _Toc38747181]M＜500
	[bookmark: _Toc38747182]1.5

	[bookmark: _Toc38747183]2
	[bookmark: _Toc38747184]500 ≤M＜1000
	[bookmark: _Toc38747185]1.3

	[bookmark: _Toc38747186]3
	[bookmark: _Toc38747187]1000≤M＜5000
	[bookmark: _Toc38747188]1.2

	[bookmark: _Toc38747189]4
	[bookmark: _Toc38747190]M≥5000
	[bookmark: _Toc38747191]1.1


[bookmark: _Toc38747193]（10.17）总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。
3.2 项目经理
[bookmark: _Toc38747194]3.2.1 项目经理：
[bookmark: _Toc38747195]姓    名：          ；
[bookmark: _Toc38747196]身份证号：                  ；
[bookmark: _Toc38747197]建造师执业资格等级：/ ；
[bookmark: _Toc38747198]建造师注册证书号：/；
[bookmark: _Toc38747199]建造师执业印章号：/；
[bookmark: _Toc38747200]安全生产考核合格证书号：/；
[bookmark: _Toc38747201]联系电话：         ；
[bookmark: _Toc38747202]电子信箱：         ；
[bookmark: _Toc38747203]通信地址：         ；
[bookmark: _Toc38747204]承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同的约定义务，负责指导施工文件的编制和工程的实施，确定工程项目的承包人组织架构，组织制定项目的各项管理制度，以承包人的名义处理对内与对外的相关事务，签署合同、签署签证、签发文件，调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素等工作。除非合同中另有约定，项目经理（全权代表承包人）有权处理为履行本合同而产生所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。项目经理无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并相应地通知发包人且获得发包人书面批准，否则不对发包人产生效力。项目经理的行为后果由承包人予以承担。
[bookmark: _Toc38747205]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工作日必须每天驻场，且每天在岗时间不少于8小时。特殊情况下为完成工程进度，发包人如对项目经理在岗时间有特别要求，则承包人及项目经理应遵照执行，且承诺不会向发包人收取任何额外费用。
[bookmark: _Toc38747206]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc38747207]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人支付1000元/小时的违约金给发包人 。
[bookmark: _Toc38747208][bookmark: _Toc267251442]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: _Toc38747209]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: _Toc38747210]3.3 承包人人员
[bookmark: _Toc38747211]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内  。
[bookmark: _Toc38747212]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: _Toc38747213]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc38747214]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: _Toc38747215]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。
[bookmark: _Toc38747216][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492]3.5 分包
[bookmark: _Toc38747217][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: _Toc38747218]禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程 。
[bookmark: _Toc38747219][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296891201]主体结构、关键性工作的范围：     /                   。
[bookmark: _Toc38747220][bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
[bookmark: _Toc38747221]允许分包的专业工程包括：  /  。
[bookmark: _Toc38747222]其他关于分包的约定：（1）因工程项目管理需要，发包人可以通过公开招标等方式确定专业工程施工分包人。发包人有权将该分包人纳入承包人的施工承包项目管理，且承包人应按照《施工总承包项目管理协议书》约定对该分包人进行管理，并对该分包人的行为向发包人负责。（2）不需纳入承包人的施工总承包服务的分包人，《施工总承包项目管理协议书》对该分包人无效，但承包人应对其提供配合和管理服务。（3）承包人应在分包合同签订后3天内向发包人和监理人提交《施工总承包项目管理协议书》副本。
[bookmark: _Toc38747223]3.5.4 分包合同价款
[bookmark: _Toc38747224]关于分包合同价款支付的约定：        /               。
[bookmark: _Toc38747225]3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: _Toc38747226]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。
[bookmark: _Toc38747227]3.7 履约担保
[bookmark: _Toc38747228]承包人是否提供履约担保：    /     。
[bookmark: _Toc38747229]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc38747230][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
[bookmark: _Toc38747231]4.1监理人的一般规定
[bookmark: _Toc38747232]关于监理人的监理内容：  对工程进度、质量、投资、安全进行控制；对合同、信息、资料进行监督、协调、管理；组织协调工程各方关系；对承包人提交的付款证书、月度计量、变更、签证进行初审；监督承包人开展安全生产和文明施工。监理工程师代表的委派和撤回须取得发包人书面认可，否则不产生效力。监理人行使监理职权时应符合法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和本合同、监理合同的约定。有关监理单位的具体职责与权力，详见发包人与监理人的委托合同。承包人于本合同签署前，已完全知悉本项目该监理委托合同的全部内容，并认可监理人按该合同内容权限来履行本条款义务。
[bookmark: _Toc38747233]关于监理人的监理权限：  监理人对涉及以下事项的文件签署前，必须获得发包人书面确认(即：发包人加盖发包人公章)后方为有效：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包；（5）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（6）确认工程竣工结算价款；（7）撤换承包人代表（项目经理）；（8）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定；（9）其他涉及或可能涉及对本合同中发包人的义务、责任、风险、费用（投资）增加，或对本合同中承包人的义务、责任、风险减少或免除，或任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价、工期变化的各类决定。
监理人在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。承包人在收到工程师的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦监理人未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力。 
[bookmark: _Toc38747234]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款 。
[bookmark: _Toc38747235]4.2 监理人员
[bookmark: _Toc38747236]总监理工程师：
[bookmark: _Toc38747237]姓    名：                               ；
[bookmark: _Toc38747238]职    务：                               ；
[bookmark: _Toc38747239]监理工程师执业资格证书号：               ；
[bookmark: _Toc38747240]联系电话：                               ；
[bookmark: _Toc38747241]电子信箱：                               ；
[bookmark: _Toc38747242]通信地址：                               ；
[bookmark: _Toc38747243]关于监理人的其他约定：                   。
[bookmark: _Toc38747244]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc38747245]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: _Toc38747246]（1）             /                      ；
[bookmark: _Toc38747247]（2）             /                      ；
[bookmark: _Toc38747248]（3）            /                       。
[bookmark: _Toc38747249]5.工程质量
[bookmark: _Toc38747250]5.1质量要求
[bookmark: _Toc38747251]5.1.1质量标准和要求：一次性验收100%合格
[bookmark: _Toc38747252]关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc38747253]5.3隐蔽工程检查
[bookmark: _Toc38747254]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。
[bookmark: _Toc38747255]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc38747256]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc38747257]6.安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc38747258]6.1安全文明施工
[bookmark: _Toc38747259]6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
[bookmark: _Toc38747260]按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担一切后果。
[bookmark: _Toc38747261]6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担一切后果。
[bookmark: _Toc38747262]关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。
[bookmark: _Toc38747263]6.1.5文明施工
[bookmark: _Toc38747264]合同当事人对文明施工的要求：符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明施工要求，按以下条款规定执行：
（1）锡政办发〔2018〕86号文件；
（2）锡建质安〔2020〕24号-关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知；
（3）锡政办发〔2020〕34号-市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知；
（4）锡建质安〔2020〕21号-关于推进建筑工地智慧监管工作的通知。
[bookmark: _Toc38747265]6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全生产措施费、文明施工措施费均纳入合同总价支付。
[bookmark: _Toc38747266]7.工期和进度
[bookmark: _Toc38747267]7.1施工组织设计
[bookmark: _Toc38747268]7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；（2）临时通道及工作空间的要求，场地布置图；（3）各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程方案等）；（4）施工现场内所采用的垂吊及运输设备；（5）施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；（6）冬、雨季施工方案；（7）恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；（8）建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册；（9）施工质量保证方案及工地保安方案；（10）地下管线及其他地下设施的加固措施；（11）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；（12）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
[bookmark: _Toc38747269]7.1.2施工组织设计的提交和修改
[bookmark: _Toc38747270]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。
[bookmark: _Toc38747271]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内。
[bookmark: _Toc38747272]7.2施工进度计划
[bookmark: _Toc38747273]7.2.2施工进度计划的修订
[bookmark: _Toc38747274]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订后7天内。
[bookmark: _Toc38747275]7.3开工
[bookmark: _Toc38747276]7.3.1开工准备
[bookmark: _Toc38747277]关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
[bookmark: _Toc38747278]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      
[bookmark: _Toc38747279]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      
[bookmark: _Toc38747280]7.3.2开工通知
[bookmark: _Toc38747281]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc38747282]7.4测量放线
[bookmark: _Toc38747283]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
[bookmark: _Toc38747284]7.5工期延误
[bookmark: _Toc38747285]7.5.1因发包人原因导致工期延误
1. [bookmark: _Toc38747286]因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
[bookmark: _Toc38747287]7.5.2因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc38747288]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人须按中标价的万分之八支付违约金。 
[bookmark: _Toc38747289]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
[bookmark: _Toc38747290]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc38747291]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc38747292]7.7异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc38747293]发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: _Toc38747294]（1）                     /                      ；
[bookmark: _Toc38747295]（2）                     /                      ；
[bookmark: _Toc38747296]（3）                     /                      。
[bookmark: _Toc38747297]7.9提前竣工的奖励
[bookmark: _Toc38747298]7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc38747299]8.材料与设备
[bookmark: _Toc38747300]8.1.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知发包人、监理、跟踪审计清点、验收，验收合格后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
    8.1.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
[bookmark: _Toc38747301]8.1.3工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    8.1.4承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。
[bookmark: _Toc38747302][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc38747303][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担 。
[bookmark: _Toc38747304]8.6 样品
[bookmark: _Toc38747305]8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: _Toc38747306]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc38747307]8.8施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc38747308]8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc38747309]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担   。
[bookmark: _Toc38747310]9.试验与检验
[bookmark: _Toc38747311][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc38747312][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc38747313]施工现场需要配置的试验场所：         /             。 
[bookmark: _Toc38747314]施工现场需要配备的试验设备：        /              。
[bookmark: _Toc38747315]施工现场需要具备的其他试验条件：     /             。
[bookmark: _Toc38747316]9.4 现场工艺试验 
[bookmark: _Toc38747317]现场工艺试验的有关约定：       /            。
[bookmark: _Toc38747318]10.变更
[bookmark: _Toc38747342]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）计量方法按约定，发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。工程量签证必须在签证项目完工后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。
[bookmark: _Toc38747320][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500]关于变更的方法的约定：涉及到施工方案变更的，由街道建设部门牵头，相关部门参加讨论确认，涉及到重大方案变更的经专题讨论后以会议纪要形式确认，经确认后履行《工程联系单》、《工程签证单》等变更手续。每个签证单应与《工程联系单》相匹配。
[bookmark: _Toc38747323]10.4 变更估价
[bookmark: _Toc38747325]变更签证发包人的权限：若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，由跟踪审计审核。单个变更项的预估增加金额在10万元以下的，经项目申请部门申请并报分管领导同意，由实施部门负责人、街道分管领导共同确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在10万元≦投资额<30万元内的，经项目申请部门申请并报分管领导及主要领导同意确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额≧30万元的，必须经街道党工委扩大会议确认后予以实施。如承包人未经以上同意私自实施或未在规定时间内上报《工程联系单》，则变更工作量将不予认可。
[bookmark: _Toc38747324]所有隐蔽工程均须报监理、发包人、跟踪审计现场验收，并提供现场签证，签证单上必须注明签证的原因、位置、数量、尺寸和签证时间等要素并附上相关有效影像资料。签证不全或标注说明含糊不清的不得作为结算依据。变更估价原则：签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。  
10.4.1 变更估价原则
[bookmark: _Toc38747326]签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。
[bookmark: _Toc38747327]关于变更估价的约定:   按本合同专业合同条款第12条  。
[bookmark: _Toc38747328][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408]10.6承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc38747329]监理人审查承包人合理化建议的期限：    7天内             。
[bookmark: _Toc38747330]发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天内                。
[bookmark: _Toc38747331][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。
[bookmark: _Toc38747332][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc38747333][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc38747334][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: _Toc38747335]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
[bookmark: _Toc38747336]10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: _Toc38747337]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
[bookmark: _Toc38747338]第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: _Toc38747339]承包人直接实施的暂估价项目的约定：  由承发包双方协商   。
[bookmark: _Toc38747340]10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc38747341]合同当事人关于暂列金额使用的约定：须经发包人同意。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  / 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：详见专用合同条款12.1条约定。第3种方式：其他价格调整方式：详见专用合同条款12.1条约定。
[bookmark: _Toc38747354]12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1 合同价格形式：固定费率。
12.1.1 本合同价款采用总价让利方式确定。工程按实结算，总价下浮6%（费率），即最终价款按审定价下浮6%作为该项目的结算价；
定价的基本原则如下：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号、2026年5月江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《江苏省园林工程造价定额》（2007）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（2009）文等有关规定执行及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）文等有关规定及配套费用定额和无锡地区相关规定。
（2）人工单价计价依据：土建、安装、市政专业人工单价按普工140元/工日，一般技工250元/工日，高级技工340元/工日；其他专业按省住房城乡建设厅2026年5月19日发布的《江苏省建设工程费用参考》中：一、有关说明的第10条执行。
（3）材料单价计价依据：按工程施工期间无锡市造价管理部门每月发布的《无锡工程造价信息》中材料除税信息价计算,无信息价的按施工期间的市场价执行。
（4）机械单价计价依据：按《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版），人工单价及汽柴油单价按上述（2）、（3）条款执行；
（5）最终结算总价以审定价×（1-让利比例6%）为准。结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。
（6）本项目竣工结算按苏建价【2016】154号、苏建函价【2019】178文件执行,计税方法为一般计税法。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：    /          。
风险费用的计算方法：       /         。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /         。
3、其他价格方式：           /                      。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：招标人提供的图纸、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号、2026年5月江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《江苏省园林工程造价定额》（2007）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（2009）文等有关规定执行及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）文等有关规定及配套费用定额和无锡地区相关规定和发包人要求编制的。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按月计量（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行），由监理工程师、跟踪审计和发包人代表进行审核。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：承包人于每年年中、年末分别提交一次经发包人现场负责人、监理、跟踪审计共同确认的已完成工作量计量报告，经发包人核实后支付工程进度款，付款额为当期已完成工程量的40%；工程完工验收合格，最多付至签约合同价款的50%；工程竣工验收合格且结算审计结束后，付至核定价款的70%；余款待结算审计结束一年后一次性付清，付款时承包人出具满足发包人财务要求的相应金额的税金发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月25日提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
（2）发包人支付进度款的期限：工程交付同时，需移交工程施工的全套资料，未按时移交的，付款可作同期顺延。每次付款均严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）。施工过程中的增量、变更、签证等增加的各种费用施工期间不支付，待竣工结算时统一核算，结算完成后统一支付。发包人不支付未付款项的利息。发包人有权在进度款中扣除承包人违约金、罚款及其他应扣款项。月进度款审核以承包人投标清单为基础，承包人上报付款申请的工程量清单时不可对清单进行随意调整、删减、增加子目。承包人申报的进度款与发包人审批的进度款数额不一致的，以发包人审核为准，有争议的数额部分，整体工程审计后统一结算。承包人需在当月25日之前(或开工后另行约定时间)，上报付款申请，逾期未上报的，发包人可不予支付当月进度款。承包人工程进度或质量、安全无法满足发包人要求的，或付款申请上报不符合发包人约定时间的，发包人可延迟或取消支付当月进度款（累计计量工程款金额达到预付款金额之后开始支付进度款）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: _Toc38747411]13.验收和工程试车
[bookmark: _Toc38747412]13.1分部分项工程验收
[bookmark: _Toc38747413]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc38747414]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc38747415]13.2竣工验收
[bookmark: _Toc38747416]13.2.2竣工验收程序
[bookmark: _Toc38747417]关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天，按合同价的万分之八/天支付给发包人违约金。
[bookmark: _Toc38747418]13.3工程试车
[bookmark: _Toc38747419]13.3.1试车程序
[bookmark: _Toc38747420]工程试车内容：/。
[bookmark: _Toc38747421]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
[bookmark: _Toc38747422]（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc38747423]13.3.3投料试车
[bookmark: _Toc38747424]关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc38747425]13.6竣工退场
[bookmark: _Toc38747426]13.6.1竣工退场
[bookmark: _Toc38747427]承包人完成竣工退场的期限：14天内（场地清理按通用条款）。
[bookmark: _Toc38747428]14.竣工结算
[bookmark: _Toc38747429]14.1 竣工付款申请
[bookmark: _Toc38747430]承包人提交竣工付款申请单的期限： 通过工程交（竣）工验收30天内    。
[bookmark: _Toc38747431]竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款 。
[bookmark: _Toc38747432]14.2 竣工结算审核
[bookmark: _Toc38747433]发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。
[bookmark: _Toc38747434]发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1条付款周期约定 。
[bookmark: _Toc38747435]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款  。
14.3工程审计
[bookmark: _Toc38747438]审减率小于等于5%，审计费由甲方承担，审减率大于5%而小于等于10%，审计费甲乙各半负担，审减率大于10%，审计费由乙方承担。审减率大于等于25%，审计费全部由乙方承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚。上述应由乙方承担的审计费由乙方直接支付给甲方委托的审计公司，处罚的费用在工程审定价内扣除。
14.4 最终结清
[bookmark: _Toc38747439]14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: _Toc38747440]承包人提交最终结清申请单的份数：       6份           。
[bookmark: _Toc38747441]承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用合同条款     。 
[bookmark: _Toc38747442]14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: _Toc38747443]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc38747444]（2）发包人完成支付的期限：  按通用合同条款   。
[bookmark: _Toc38747445][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251506]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc38747446]15.2缺陷责任期
[bookmark: _Toc38747447]缺陷责任期的具体期限：    24个月         。
[bookmark: _Toc38747448]15.3 质量保证金
[bookmark: _Toc38747449]关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。
[bookmark: _Toc38747450]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: _Toc38747451]质量保证金采用以下第   (3)  种方式：
[bookmark: _Toc38747452]（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ； 
[bookmark: _Toc38747453]（2）  /  %的工程款；
[bookmark: _Toc38747454]（3）其他方式:  按“12.4 工程进度款支付”条款执行  。
[bookmark: _Toc38747455]15.3.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: _Toc38747456]质量保证金的扣留采取以下第  (3)   种方式：
[bookmark: _Toc38747457]（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc38747458]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: _Toc38747459]（3）其他扣留方式:  按“12.4 工程进度款支付”条款执行  。
[bookmark: _Toc38747460]关于质量保证金的补充约定：       /                。
[bookmark: _Toc38747461]15.4保修
[bookmark: _Toc38747462]15.4.1 保修责任
[bookmark: _Toc38747463]工程保修期为：  按有关规定（详见质量保修书）。
[bookmark: _Toc38747464]15.4.3 修复通知
[bookmark: _Toc38747465]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    48 小时   。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc38747466][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc38747467]16.1 发包人违约
[bookmark: _Toc38747468]16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: _Toc38747469]发包人违约的其他情形：        /                。
[bookmark: _Toc38747470]16.1.2 发包人违约的责任
[bookmark: _Toc38747471]发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: _Toc38747472]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc38747473]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商   。
[bookmark: _Toc38747474]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  不承担违约责任      。
[bookmark: _Toc38747475]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    按通用合同条款      。
[bookmark: _Toc38747476]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc38747477]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款。
[bookmark: _Toc38747478]（7）其他：               /                 。
[bookmark: _Toc38747479]16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: _Toc38747480]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc38747481]16.2 承包人违约
[bookmark: _Toc38747482]16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: _Toc38747483]承包人违约的其他情形：    /      。
[bookmark: _Toc38747484]16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: _Toc38747485]承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误一天承担中标价的万分之八的违约金计算，无限额。 如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc38747486]16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: _Toc38747487]关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用合同条款                   。
[bookmark: _Toc38747488][bookmark: _Toc351203649]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
[bookmark: _Toc38747489]17. 不可抗力
[bookmark: _Toc38747490]17.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc38747491]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释 。
[bookmark: _Toc38747492][bookmark: _Toc351203610]17.3 不可抗力后果的承担：按《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）第8.11.12-8.11.14条执行。
[bookmark: _Toc38747503]17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc38747504]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款（28天） 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc38747505][bookmark: _Toc351203650]18. 保险
[bookmark: _Toc38747506]18.1 工程保险
[bookmark: _Toc38747507]关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。
[bookmark: _Toc38747508]18.3 其他保险
[bookmark: _Toc38747509]关于其他保险的约定： 承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。
[bookmark: _Toc38747510]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款    。
[bookmark: _Toc38747511]18.7 通知义务
[bookmark: _Toc38747512]关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款  。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc38747513]20. 争议解决
[bookmark: _Toc38747514]20.3 争议评审
[bookmark: _Toc38747515]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
[bookmark: _Toc38747516]20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: _Toc38747517]争议评审小组成员的确定：/
[bookmark: _Toc38747518]选定争议评审员的期限：/
[bookmark: _Toc38747519]争议评审小组成员的报酬承担方式：/
[bookmark: _Toc38747520]其他事项的约定：/
[bookmark: _Toc38747521]20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: _Toc38747522]合同当事人关于本项的约定：/
[bookmark: _Toc38747523]20.4仲裁或诉讼
[bookmark: _Toc38747524]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
[bookmark: _Toc38747525]（1）向 /仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: _Toc38747526]（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc38747527]21、需要调整的合同条款
[bookmark: _Toc38747528]（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容)









附件一：
工程质量保修书
发包人（全称）：无锡前丰农业有限公司
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人按承担施工的全部范围内容进行保修  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路、等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。	
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                /                    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：                        承包人(公章)：           
地  址：                      地  址：       
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：       
电  话：                    电  话：     
传  真：                    传  真：     
开户银行：                    开户银行：   
账  号：                        账  号：     
邮政编码：                      邮政编码：   






附件二：
廉政承诺书
工程项目名称：2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程
工程建设单位（甲方）：无锡前丰农业有限公司 
工程施工单位（乙方）：                   
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
一、甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等 有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理（勘察设计、施工安装、建设监理）的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方的责任 
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关等经济活动。
三、乙方的责任 
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安 排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。
四、违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限， 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收及保修期满时止。
本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

发包人：             	(盖章)	          承包人： 	              (盖章)

法定代表人或其	                        法定代表人或其
委托代理人： 	      (签字或盖章)	       委托代理人：   	(签字或盖章)

2026年   月   日	                         2026年  月  日


附件三：
建筑工程施工安全管理协议书
工程项目名称：2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程
工程建设单位（甲方）：无锡前丰农业有限公司 
工程施工单位（乙方）：                  
为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就（2026年第二批次城市更新提优市政修复零星工程）施工工程合同的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：
一、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。
二、甲方权利义务
（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。
（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。
（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。
（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。
三、乙方权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。
（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。
（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经过专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。
（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市惠山区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送甲方安全生产管理办公室。
（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。
（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。
（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。
（十五）乙方须建立安全生产管理台账，接受甲方及上级有关部门检查。
（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、法律责任
（1）发包人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事 责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
（2）承包人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有 关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
五、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方单位：                                  乙方单位：
（盖章）                                    （盖章）
法定代表人：                                法定代表人：
（或授权委托人）                            （或授权委托人）
地址：                                      地址：
电话：                                      电话：
2026年   月   日                            2026年   月   日
附件四：
建设工程农民工工资支付承诺书
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，我方现就农民工工资支付事宜郑重承诺如下：
一、我方是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。
二、我方在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到农民工本人手中：
（1）我方承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。
（2）所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或委托人手中，并由其签收。
三、期间我方如发生拖欠农民工工资现象发包方可按以下方式处理：
1、农民工工资经发包人和承包人核实后，由发包人直接垫付发到农民工本人手中，并由其签收；
2、垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。系数N取值表：
	系数N取值表

	序号
	工程合同造价M（万元）
	系数N取值

	1
	M＜500
	1.5

	2
	500 ≤M＜1000
	1.3

	3
	1000≤M＜5000
	1.2

	4
	M≥5000
	1.1


3、如发生农民工讨薪事件，将对承包人处以20000元-100000元/次的罚款，发包人有权从工程款中直接扣除。
4、承包人第一次出现拖欠农民工工资的现象，发包人将对其作出警告，若第二次再出现拖欠农民工工资的现象，承包人在今后5年内不得参与发包人的任何工程招标。
四、我方未履行承诺，负全部法律责任。
                                                承诺人（签字、盖章）：
                                                        2026年   月    日





四、施工组织设计（或施工方案或实施方案）格式

施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明项目名称、建设地点、建设单位名称、项目主要施工内容、合同工期及各分部分项工程的施工方法、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1劳动力计划表    
2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图    
2.3施工总平面图
2.4临时用地表    
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施工单位：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）


         年         月         日

（1）劳动力计划表                                                                                                                                                                     
         {招标工程项目名称}         工程                         单位： 人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。


（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。



（3）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（4）临时用地表
       {招标工程项目名称}       工程  			                                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间
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注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。
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